## Guidelines
Kolegij: | Programsko inženjerstvo
Autor: | Goran Škugor
Kako koristiti ovaj Scrum Tool?
1. PRODUCT BACKLOG
Unijeti sve User Stories u listu i označiti ih s US-<num>
US Slogan - ime; US Description - opis kojim se jasno naznačava od čega se US sastoji
Story Points - procijenjena kompleksnost/vrijeme
Related RS items - koji dio RSa se implementira ovim User Story-jem
2. SPRINT BACKLOG
Rezultat Sprint Planning ceremonije.
Selektirati što će se raditi u sljedećem Sprintu.
Unijeti ime Sprinta, US-xx broj, članove tima koji rade na ovom US-xx
Plava polja se automatski prenose iz "Product Backlog" radnog lista.
Prvi status je "Not Started", početak rada na US-xx označava se s "Ongoing"
Kad je US-xx završen, status se stavlja u "Done" i unosi se datum kada je završen
Postaviti datum početka rada u Sprint1 (to je StartDate na Burndown chart dijagramu)
3. BURNDOWN CHART
Vizualni pregled trenutnog statusa implementacije.

## Product Backlog
Team | 2
Project | SlimGym
PRODUCT BACKLOG
370
US # | US Slogan |  | Story Points | US Description
US-1 | D-Home screen | RS-D-1 | 10 | Home screen predstavlja početni informativni zaslon koji je vidljiv svim vrstama korisnika i omogućava prijavu u sustav.
US-2 | M-Home page | RS-M-1 | 5 | Home page predstavlja informativni početni zaslon mobilne aplikacije kada se korisnik ulogira.
US-3 | M-Profile page | RS-M-1, RS-M-2, RS-M-3, RS-M-4 | 10 | Tab koji prikazuje osnovne informacije ulogiranog korisnika.Također sadrži mogućnosti promjene lozinke i korisničkog imena klikom na zadanu ikonu
US-4 | M-Change Password page | RS-M-4 | 10 | Page u kojem se mijenja lozinka profila.
US-5 | D-Tab korisnici | RS-D-2, RS-D-3, RS-D-8, RS-D-9 | 15 | Tab korisnici predstavlja prozor u kojem se odabiru radnje s korisnicima: Informacije, dodavanje, ispis korisnika prisutnih u teretani i upisivanje u grupu.
US-6 | M-Change Username page | RS-M-3 | 10 | Page u kojem se mijenja username profila.
US-7 | D-Tab zapis dolazaka | RS-D-9 | 10 | Tab u kojem se ispisuje sva evidencija dolazaka korisnika u teretanu.
US-8 | M-Povijest aktivnosti page | RS-M-8 | 20 | Funkcionalnost koja korisniku izlista povijest placanja clanarina.
US-9 | M-Aktivnost page | RS-M-6 | 5 | Dio aplikacije koja omogucava korisnicima pracenje stanja trenutne clanarine.
US-10 | D-Tab plačanja | RS-D-7 | 10 | Tab u kojem se bilježi plaćanje članarine za odabranog korisnika.
US-11 | D-Tab zapiši dolazak korisnika | RS-D-9 | 10 | Tab u kojem se bilježi dolazak i odlazak korisnika u/iz teretane.
US-12 | M-Login page | RS-M-1 | 10 | Pocetni dio aplikacije koji sluzi za prijavu korisnika kako bi uskoristio daljnje funkcionalnosti sustava.
US-13 | M-Grupni programi page | RS-5,RS-6 | 15 | Dio aplikacije čija je svrha informirati korisnika o ponuđenim programima i njihovim informacijama poput cijene,termina i trenera
US-14 | Baza podataka | RS-D-1 - RS-D-10, RS-M-1-RS-M-10 | 20 | Kreiranje baze podataka i unos tablica.
US-15 | D-Prijava | RS-D-1, RS-M-1 | 15 | Autentikacija korisnika i prijava u sustav.
US-16 | D-Tab raspored | RS-D-4 | 35 | Tab koji prikazuje raspored svih termina odabranog dana.
US-17 | M-Raspored page | RS-M-5, RS-M-6 | 15 | Dio aplikacije koji odabirom odgovarajuceg datuma prikaze raspored programa tog dana.
US-18 | D-Traži korisnika | RS-D-2, RS-D-7, RS-D-8, RS-D-9, RS-D-10 | 15 | Traženje korisnika u bazi podataka sa određenim filterima i ispis u aplikaciji.
US-19 | D-Dodaj korisnika | RS-D-3 | 10 | Dodavanje novog korisnika u bazu podataka.
US-20 | D-Pristup članu | RS-D-2 | 10 | Pristupanje odabranom članu iz liste traženih korisnika.
US-21 | M- Pregled osobnih podataka page | RS-2, RS-3,RS-4, | 10 | Korisnik moze provjeriti/ispraviti svoje podatke.
US-22 | M-Registracija korisnika page | RS-M-9 | 10 | Dio aplikacije koji korisnik ispunjava potrebnim informacijama kako bi se registrirao u sustav.
US-23 | M-Evidencija članarina page | RS-6, RS-7 | 10 | Korisnik ima uvid u plačanje članarina od kada je započeo s treniranjem u teretani SlimGym
US-24 | D- Tab za administratora | RS-D-1 - RS-D-10 | 20 | Tab kojem samo administrator može pristupiti. Tu su tipke za promjenu prava zaposlenika.
US-25 | D-Dodaj u grupu | RS-D-8 | 10 | dodavanje korisnika u grupu za trening
US-26 | D-Dodaj ulazak |  | 15 | Dodavanje podatka o ulasku korisnika u teretanu
US-27 | D-Dodaj izlazak |  | 15 | Dodavanje podatka o izlasku korisnika u teretanu
US-28 | D-Aktiviraj članstvo |  | 10 | Registriranje plačanja članarine za pojedinog člana
US-29 | D-Napravi račun za novog zaposlenika |  | 10 | Kreiranje korisničkog računa pri dodavanju novog zaposlenika u bazu podataka

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Sprint# | US # | US Slogan | Story Points | Team members | Status | Done Date |  | Start Date | Story Points
Sprint1 | US-1 | D-Home screen | 10 | Duje, Toni | Done | 2020-10-20 | Sprint1 | 2020-10-15 | 125
Sprint1 | US-2 | M-Home page | 5 | Antea, Petra | Done | 2020-10-21 | Sprint2 | 2020-11-11 | 165
Sprint1 | US-3 | M-Profile page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-10-26 | Sprint3 | 2020-12-16 | 80
Sprint1 | US-4 | M-Change Password page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-10-29
Sprint1 | US-6 | M-Change Username page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-11-02
Sprint1 | US-5 | D-Tab korisnici | 15 | Duje, Toni | Done | 2020-10-26 | EndDate |  | 2018-01-25
Sprint1 | US-7 | D-Tab zapis dolazaka | 10 | Duje, Toni | Done | 2020-10-29
Sprint1 | US-8 | M-Povijest aktivnosti page | 20 | Antea, Petra | Done | 2020-11-07
Sprint1 | US-9 | M-Aktivnost page | 5 | Antea, Petra | Done | 2020-11-09
Sprint1 | US-10 | D-Tab plačanja | 10 | Duje, Toni | Done | 2020-11-03
Sprint1 | US-11 | D-Tab zapiši dolazak korisnika | 10 | Duje, Toni | Done | 2020-11-08
Sprint1 | US-12 | M-Login page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-11-12
Sprint2 | US-13 | M-Grupni programi page | 15 | Antea, Petra | Done | 2020-11-17
Sprint2 | US-14 | Baza podataka | 20 | Duje, Toni | Done | 2020-12-02
Sprint2 | US-15 | D-Prijava | 15 | Duje, Toni | Done | 2020-12-04
Sprint2 | US-16 | D-Tab raspored | 35 | Duje, Toni | Ongoing
Sprint2 | US-17 | M-Raspored page | 15 | Antea, Petra | Done | 2020-11-23
Sprint2 | US-18 | D-Traži korisnika | 15 | Duje, Toni | Done | 2020-12-09
Sprint2 | US-19 | D-Dodaj korisnika | 10 | Duje, Toni | Done | 2020-12-12
Sprint2 | US-20 | D-Pristup članu | 10 | Duje, Toni | Done | 2021-01-08
Sprint2 | US-21 | M- Pregled osobnih podataka page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-11-27
Sprint2 | US-22 | M-Registracija korisnika page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-12-03
Sprint2 | US-23 | M-Evidencija članarina page | 10 | Antea, Petra | Done | 2020-12-07
Sprint3 | US-24 | D- Tab za administratora | 20 | Duje, Toni | Done | 2021-01-19
Sprint3 | US-25 | D-Dodaj u grupu | 10 | Duje, Toni | Done | 2021-01-16
Sprint3 | US-26 | D-Dodaj ulazak | 15 | Duje, Toni, Antea, Petra | Done | 2021-01-10
Sprint3 | US-27 | D-Dodaj izlazak | 15 | Duje, Toni, Antea, Petra | Done | 2021-01-10
Sprint3 | US-28 | D-Aktiviraj članstvo | 10 | Duje, Toni, Antea, Petra | Done | 2021-01-17
Sprint3 | US-29 | D-Napravi račun za novog zaposlenika | 10 | Duje, Toni, Antea, Petra | Done | 2021-01-18

## Burndown chart
TEAM VELOCITY [story points]
[14 empty] | Sprint1 | 125
[14 empty] | Sprint2 | 165
NAPOMENA:
Burndown chart se uglavnom ažurira po sprintovima.
Za studentski projekt i dva dogovorena sprinta, postavljeno je da ovaj
burndown chart unosi promjene svako dva dana.
 | time axis 2020-10-15 to 2021-01-21
Planned | 370 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Burndown | 370 | 370 | 370 | 355 | 355 | 355 | 330 | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | 260 | 255 | 245 | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 | 215 | 215 | 205 | 205 | 185 | 160 | 160 | 150 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 85 | 85 | 85 | 65 | 35 | #N/A
Done | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0

## ControlPanel (hidden)
'Product Backlog'!$B$8:$B$30